## Base_Consolidada
ID_Cliente | Nome_Cliente | Segmento | UF | Qtd_Lojas | Produto_Vendido | Tipo_Fluxo | Responsavel_Vendas | Data_Prospeccao | Data_Proposta | Data_Fechamento | Status_Comercial | Valor_Contrato | SLA_Fechamento_dias | Tempo_Fechamento_dias | SLA_OK | Observacao | PIL_ID_Projeto | PIL_Responsavel_Implantacao | PIL_E1_Setup_Sistema_Status | PIL_E2_Dados_Cadastrais_Status | PIL_E3_Config_Sistema_Status | PIL_E4_Exec_Piloto_Status | PIL_E5_Avaliacao_Status | PIL_E4_Acompanhamento_15d | PIL_Data_Inicio_Piloto | PIL_Data_Fim_Piloto | PIL_SLA_Total_dias | PIL_Tempo_Real_dias | PIL_Atraso_Piloto | PIL_Dias_Atraso_Piloto | PIL_Status_Geral_Piloto | PIL_Piloto_Aprovado | PIL_Motivo_Reprovacao | PIL_Data_Liberacao_Implantacao | PIL_TC_Empresas_Cadastradas | PIL_TC_Prestadores_Cadastrados | PIL_TC_Vinculo_Rede | PIL_TC_Termo_Assinado | PIL_CN_Dados01_Status | PIL_CN_Dados02_Status | PIL_CN_Dados03_Status | PIL_CN_Dados04_Status | IMP_ID_Projeto | IMP_Responsavel_Implantacao | IMP_P1_Kickoff_Status | IMP_P2_Cadastro_Config_Status | IMP_P3_Proxy_Status | IMP_P4_Trein_Portaria_Status | IMP_P5_Materiais_Divulg_Status | IMP_Gate_Controle_Acesso | IMP_I1_Integracao_Dados_Status | IMP_I2_Trein_PowerBI_Status | IMP_I3_Trein_Modulo_Rede_Status | IMP_I4_Trein_Modulo_Loja_Status | IMP_Data_Kickoff | IMP_Data_Fim_Prevista | IMP_Data_Fim_Real | IMP_Tempo_Real_dias | IMP_Atraso | IMP_Dias_Atraso | IMP_Status_GoLive | IMP_Escalacao | IMP_Problemas_Reportados | IMP_Projeto_On_Hold | IMP_MC_Utilizacao_Pct | IMP_MC_Cadastro_Lite | IMP_MC_Conv_Fornecedores_Pct | IMP_MC_Conv_Promotores_Pct | IMP_MC_Horas_Realizadas | IMP_MC_Visitas_Realizadas | IMP_MC_Qtd_Prom_por_Loja | IMP_MC_Horas_Sem_Vinculo | ROLL_ID_Rollout | ROLL_R1_Kickoff_Status | ROLL_R2_Setup_Sistema_Status | ROLL_R3_Treinamento_Status | ROLL_R4_Op_Assistida_Status | ROLL_R5_Passagem_CS_Status | ROLL_Data_Inicio_Rollout | ROLL_SLA_Rollout_dias | ROLL_Tempo_Real_dias | ROLL_Atraso | ROLL_Dias_Atraso | ROLL_Status_GoLive | ROLL_Escalacao | ROLL_TC_Cadastros_Pct | ROLL_TC_Vinculo_Rede | ROLL_TC_Prestadores_Ativos | ROLL_TC_Termo_Assinado | ROLL_CN_Cadastro_Ativo_Pct | ROLL_CN_Atividades_Pct | ROLL_CN_Problemas_5dias_Pct | ROLL_CN_Ruptura_Operacional_Pct | CS_ID_CS | CS_Responsavel_CS | CS_Data_Transicao_CS | CS_Health_Score | CS_NPS | CS_Engajamento_Pct | CS_MC_Utilizacao_Pct | CS_MC_Conv_Fornecedores_Pct | CS_MC_Conv_Promotores_Pct | CS_MC_Horas_Realizadas | CS_MC_Visitas_Realizadas | CS_CN_Cadastro_Ativo_Pct | CS_CN_Atividades_Pct | CS_CN_Problemas_5dias_Pct | CS_CN_Ruptura_Operacional_Pct | Etapa_Jornada | Semaforo_Geral | Dias_Desde_Prospeccao | Valor_Por_Loja | Tem_Piloto | Tem_Implantacao | Tem_Rollout | Tem_CS | Regiao | Faixa_Valor | Porte_Cliente | Reexecucao | Faixa_Health_Score | SLA_Piloto_OK | SLA_Rollout_OK | SLA_Implantacao_OK | Nivel_Escalacao | Dias_Em_Implantacao | Dias_Em_Rollout | Qtd_Etapas_Concluidas_Piloto | Pct_Etapas_Concluidas_Piloto | Qtd_Etapas_Concluidas_IMP | Pct_Etapas_Concluidas_IMP | Qtd_Etapas_Concluidas_Rollout | Pct_Etapas_Concluidas_Rollout | Ano_Prospeccao | Mes_Prospeccao | AnoMes_Prospeccao
CLI001 | GPA | Varejo Alimentar | SP | 180 | MobConnect | Piloto | Amanda Viaro | 2023-01-26 | 2023-02-11 | 2023-03-11 | Fechado | 180000 | 45 | 44.0 | Sim | Estratégico | PROJ0001 | Pedro Costa | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Não | 2023-03-14 | 2023-05-08 | 34.0 | 55.0 | Sim | 21.0 | Concluído | Sim |  | 2023-05-09 |  |  |  |  | Concluído | Pendente | Concluído | Concluído | [30 empty] | ROLL0027 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2023-05-11 | 20.0 | 27.0 | Sim | 7.0 | Concluído | Nenhuma |  |  |  |  | 84.2 | 68.9 | 17.5 | 5.8 | CS0005 | Gislaine Carvalho | 2023-06-02 | 78.0 | 66.0 | 66.2 | [5 empty] | 84.2 | 68.9 | 17.5 | 5.8 | 5-CS Ativo | Verde | 1195 | 1000.0 | Sim | Não | Sim | Sim | Sudeste | R$100K-200K | Grande | Não | 76-90 (Saudável) | Não | Não |  |  |  | 1090 | 4 | 80.0 |  |  | 5 | 100.0 | 2023 | 1 | 2023-01
CLI002 | Carrefour | Varejo Alimentar | SP | 220 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-04-09 | Fechado | 385000 | 45 | 32.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0014 | Bruno Reis | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | Sim | Atrasado | Concluído | Concluído | Concluído | 2024-04-15 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 35.0 | Sim | 14.0 | Atrasado | Nenhuma | 2.0 | Não | 51.2 | Não | 46.5 | 77.6 | 475.0 | 235.0 | 1.4 | 4.1 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 788 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | Acima R$200K | Grande | Não |  |  |  | Não | 0-Nenhuma | 750 |  |  |  | 7 | 77.8 |  |  | 2024 | 3 | 2024-03
CLI003 | Assaí | Atacado | SP | 95 | MobConnect | Piloto | Fernanda Lima | 2024-10-27 | 2024-11-12 | 2024-12-10 | Fechado | 95000 | 45 | 44.0 | Sim |  | PROJ0002 | Bruno Reis | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | Concluído | Sim | 2024-12-14 | 2025-01-24 | 34.0 | 41.0 | Sim | 7.0 | Concluído | Sim |  | 2025-01-25 |  |  |  |  | Concluído | Concluído | Pendente | Concluído | [30 empty] | ROLL0028 | Concluído | Atrasado | Concluído | Atrasado | Concluído | 2025-01-27 | 20.0 | 35.0 | Sim | 15.0 | Atrasado | Diretoria |  |  |  |  | 84.5 | 66.5 | 9.1 | 25.0 | [15 empty] | 4-Rollout | Vermelho | 555 | 1000.0 | Sim | Não | Sim | Não | Sudeste | R$50K-100K | Grande | Não |  | Não | Não |  |  |  | 463 | 4 | 80.0 |  |  | 3 | 60.0 | 2024 | 10 | 2024-10
CLI004 | Atacadão | Atacado | SP | 88 | Terceiros | Piloto | Fernanda Lima | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 2023-07-30 | Fechado | 110000 | 45 | 47.0 | Não |  | PROJ0003 | Bruno Reis | Concluído | Concluído | Atrasado | Concluído | Concluído | Não | 2023-08-04 | 2023-09-24 | 34.0 | 51.0 | Sim | 17.0 | Reprovado | Não | Operação abaixo |  | 3.0 | 24.0 | Não | Não | [70 empty] | 2-Piloto | Vermelho | 1057 | 1250.0 | Sim | Não | Não | Não | Sudeste | R$100K-200K | Grande | Não |  | Não | [5 empty] | 4 | 80.0 |  |  |  |  | 2023 | 6 | 2023-06
CLI005 | Dia Brasil | Varejo Alimentar | SP | 145 | MobControl | 100% Rede | Amanda Viaro | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 2023-06-11 | Negociação | 253800 | 45 | 62.0 | Não | Aguarda jurídico | [92 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 1121 | 1750.34 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | Acima R$200K | Grande | Não | [13 empty] | 2023 | 4 | 2023-04
CLI006 | Supermercados BH | Varejo Alimentar | MG | 130 | MobConnect | Piloto | Lucas Furlan | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | Fechado | 130000 | 45 | 35.0 | Sim |  | PROJ0004 | Pedro Costa | Concluído | Concluído | Atrasado | Em andamento | Atrasado | Sim | 2024-03-25 | 2024-05-09 | 34.0 | 45.0 | Sim | 11.0 | Concluído | Sim |  | 2024-05-10 |  |  |  |  | Pendente | Concluído | Concluído | Concluído | [30 empty] | ROLL0029 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | 2024-05-11 | 20.0 | 31.0 | Sim | 11.0 | Atrasado | CS |  |  |  |  | 98.7 | 92.8 | 22.4 | 20.8 | [15 empty] | 4-Rollout | Vermelho | 833 | 1000.0 | Sim | Não | Sim | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 724 | 2 | 40.0 |  |  | 4 | 80.0 | 2024 | 1 | 2024-01
CLI007 | Coop | Varejo Alimentar | SP | 35 | MobControl | 100% Rede | Rafael Mendes | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | Perdido | 70000 | 45 | 63.0 | Não | [93 empty] | 0-Pipeline | Perdido | 1149 | 1748.94 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 3 | 2023-03
CLI008 | Raia Drogasil | Farmácia | SP | 200 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-08-19 | 2024-09-02 |  | Negociação | 200000 | 45 |  |  | Piloto em avaliação | [92 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 756 | 1749.47 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | R$100K-200K | Grande | Não | [13 empty] | 2024 | 4 | 2024-04
CLI009 | Grupo Zaffari | Varejo Alimentar | RS | 60 | MobConnect | Piloto | Carlos Wayand | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2024-12-15 | Fechado | 78000 | 45 | 41.0 | Sim |  | PROJ0005 | Ana Zenone | Concluído | Concluído | Atrasado | Concluído | Concluído | Sim | 2025-02-12 | 2025-03-25 | 34.0 | 41.0 | Sim | 7.0 | Concluído | Sim |  | 2025-03-26 |  |  |  |  | Concluído | Concluído | Concluído | Pendente | [30 empty] | ROLL0030 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2025-03-27 | 20.0 | 29.0 | Sim | 9.0 | Concluído | Nenhuma |  |  |  |  | 79.0 | 82.5 | 2.7 | 7.4 | CS0006 | Camila Souza | 2025-04-14 | 89.0 | 25.0 | 66.6 | [5 empty] | 79.0 | 82.5 | 2.7 | 7.4 | 5-CS Ativo | Verde | 521 | 1000.0 | Sim | Não | Sim | Sim | Sul | Até R$50K | Médio | Não | 76-90 (Saudável) | Não | Não |  |  |  | 404 | 4 | 80.0 |  |  | 5 | 100.0 | 2024 | 11 | 2024-11
CLI010 | Rede Condor | Varejo Alimentar | PR | 45 | MobControl | 100% Rede | Rafael Mendes | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 2023-11-20 | Perdido | 90000 | 45 | 70.0 | Não | [93 empty] | 0-Pipeline | Perdido | 944 | 1749.09 | Não | Não | Não | Não | Sul | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 10 | 2023-10
CLI011 | Muffato | Varejo Alimentar | PR | 70 | Terceiros | Piloto | Lucas Furlan | 2023-11-20 | 2023-12-05 | 2024-01-10 | Fechado | 84000 | 45 | 51.0 | Não |  | PROJ0006 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2024-01-01 | 2024-02-16 | 34.0 | 46.0 | Sim | 12.0 | Concluído | Sim |  | 2024-02-18 | 9.0 | 43.0 | Sim | Sim | [34 empty] | ROLL0031 | Concluído | Atrasado | Concluído | Concluído | Atrasado | 2024-02-19 | 20.0 | 30.0 | Sim | 10.0 | Atrasado | Diretoria | 64.2 | Não | 19.0 | Sim | [19 empty] | 4-Rollout | Amarelo | 897 | 1251.16 | Sim | Não | Sim | Não | Sul | R$50K-100K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 806 | 5 | 100.0 |  |  | 3 | 60.0 | 2023 | 11 | 2023-11
CLI012 | Grupo Mateus | Varejo Alimentar | MA | 120 | MobControl | 100% Rede | Amanda Viaro | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | Proposta | 120000 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 709 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Nordeste | R$100K-200K | Médio | Não | [13 empty] | 2024 | 5 | 2024-05
CLI013 | Sonda | Varejo Alimentar | SP | 55 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 2024-08-26 | Fechado | 82500 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0015 | Marcio Santana | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Pendente | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 25.0 | Sim | 4.0 | Em andamento | Nenhuma | 2.0 | Não | 69.5 | Não | 28.0 | 82.4 | 209.0 | 75.0 | 2.5 | 46.4 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Amarelo | 646 | 1752.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  |  |  | Não | 0-Nenhuma | 575 |  |  |  | 8 | 88.9 |  |  | 2024 | 7 | 2024-07
CLI014 | Smart Mercado | Varejo Alimentar | SP | 30 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 2023-06-19 | Fechado | 45000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0016 | Bruno Reis | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2023-07-30 | 32.0 | Sim | 11.0 | Concluído | Nenhuma | 3.0 | Não | 92.5 | Sim | 78.0 | 74.5 | 272.0 | 110.0 | 3.1 | 48.3 | [21 empty] | CS0001 | Camila Souza | 2023-07-31 | 63.0 | 49.0 | 50.9 | 92.5 | 78.0 | 74.5 | 272.0 | 110.0 |  |  |  |  | 5-CS Ativo | Amarelo | 1079 | 1749.09 | Não | Sim | Não | Sim | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não | 61-75 (Atenção) |  |  | Não | 0-Nenhuma | 1042 |  |  |  | 9 | 100.0 |  |  | 2023 | 5 | 2023-05
CLI015 | Prezunic | Varejo Alimentar | RJ | 40 | Terceiros | Piloto | Rafael Mendes | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | Fechado | 48000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0007 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2024-05-05 | 2024-06-19 | 34.0 | 45.0 | Sim | 11.0 | Concluído | Sim |  | 2024-06-22 | 4.0 | 24.0 | Não | Sim | [34 empty] | ROLL0032 | Atrasado | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | 2024-06-23 | 20.0 | 34.0 | Sim | 14.0 | Atrasado | Nenhuma | 62.6 | Não | 52.0 | Sim | [19 empty] | 4-Rollout | Vermelho | 788 | 1250.0 | Sim | Não | Sim | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 681 | 4 | 80.0 |  |  | 3 | 60.0 | 2024 | 3 | 2024-03
CLI016 | Unimart | Varejo Alimentar | SP | 25 | MobControl | 100% Rede | Amanda Viaro | 2025-03-10 | 2025-03-24 |  | Prospecção | 37500 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 654 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não | [13 empty] | 2024 | 7 | 2024-07
CLI017 | Hiper Preço | Atacado | SP | 18 | Terceiros | Piloto | Carlos Wayand | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 2024-07-01 | Fechado | 27000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0008 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 34.0 | 43.0 | Sim | 9.0 | Concluído | Sim |  | 2025-01-25 | 9.0 | 42.0 | Não | Sim | [34 empty] | ROLL0033 | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | 2025-01-27 | 20.0 | 30.0 | Sim | 10.0 | Atrasado | Nenhuma | 56.7 | Sim | 43.0 | Não | [19 empty] | 4-Rollout | Amarelo | 564 | 1250.0 | Sim | Não | Sim | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 463 | 5 | 100.0 |  |  | 4 | 80.0 | 2024 | 10 | 2024-10
CLI018 | Rede Vitória | Varejo Alimentar | ES | 22 | Terceiros | Piloto | Rafael Mendes | 2025-02-03 | 2025-02-17 |  | Proposta | 33000 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 1038 | 1251.43 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 7 | 2023-07
CLI019 | Farmafort | Farmácia | SP | 15 | MobConnect | Piloto | Amanda Viaro | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 2024-03-18 | Perdido | 22500 | 45 | 63.0 | Não | [93 empty] | 0-Pipeline | Perdido | 1064 | 1000.0 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 6 | 2023-06
CLI020 | DrugStore BR | Farmácia | SP | 28 | MobConnect | Piloto | Fernanda Lima | 2024-09-02 | 2024-09-16 | 2024-10-14 | Fechado | 42000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0009 | Ana Zenone | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2024-07-01 | 2024-08-19 | 34.0 | 49.0 | Sim | 15.0 | Concluído | Sim |  | 2024-08-20 |  |  |  |  | Concluído | Pendente | Concluído | Concluído | [30 empty] | ROLL0034 | Atrasado | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | 2024-08-21 | 20.0 | 28.0 | Sim | 8.0 | Atrasado | CS |  |  |  |  | 91.7 | 75.7 | 28.2 | 7.0 | [15 empty] | 4-Rollout | Amarelo | 720 | 1000.0 | Sim | Não | Sim | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 622 | 5 | 100.0 |  |  | 3 | 60.0 | 2024 | 5 | 2024-05
CLI021 | SupriPro | Atacado | SP | 42 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-09-16 | Fechado | 63000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0017 | Pedro Costa | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | Concluído | Concluído | Atrasado | Concluído | 2024-09-29 | 2024-10-20 | 2024-11-07 | 39.0 | Sim | 18.0 | Atrasado | Nenhuma | 2.0 | Não | 87.2 | Sim | 39.3 | 25.7 | 147.0 | 63.0 | 1.3 | 20.3 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 640 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Pequeno | Não |  |  |  | Não | 0-Nenhuma | 583 |  |  |  | 8 | 88.9 |  |  | 2024 | 8 | 2024-08
CLI022 | SuperBom | Varejo Alimentar | SP | 35 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-05-13 | 2024-05-27 | 2024-06-24 | Fechado | 52500 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0018 | Bruno Reis | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 37.0 | Sim | 16.0 | Concluído | Nenhuma | 0.0 | Não | 50.5 | Não | 86.6 | 73.3 | 148.0 | 130.0 | 3.1 | 13.8 | [21 empty] | CS0002 | Lucas Furlan | 2024-08-10 | 97.0 | 33.0 | 40.9 | 50.5 | 86.6 | 73.3 | 148.0 | 130.0 |  |  |  |  | 5-CS Ativo | Verde | 734 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Sim | Sudeste | Até R$50K | Pequeno | Não | 91-100 (Excelente) |  |  | Não | 0-Nenhuma | 671 |  |  |  | 9 | 100.0 |  |  | 2024 | 5 | 2024-05
CLI023 | Rede Bahia Bom | Varejo Alimentar | BA | 20 | Terceiros | Piloto | Carlos Wayand | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | Fechado | 30000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0010 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2023-10-10 | 2023-11-17 | 34.0 | 38.0 | Sim | 4.0 | Concluído | Sim |  | 2023-11-20 | 11.0 | 34.0 | Sim | Sim | [34 empty] | ROLL0035 | Concluído | Atrasado | Em andamento | Concluído | Concluído | 2023-11-21 | 20.0 | 27.0 | Sim | 7.0 | Atrasado | Nenhuma | 95.6 | Não | 16.0 | Sim | [19 empty] | 4-Rollout | Amarelo | 1015 | 1250.0 | Sim | Não | Sim | Não | Nordeste | Até R$50K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 896 | 4 | 80.0 |  |  | 3 | 60.0 | 2023 | 7 | 2023-07
CLI024 | Mercadão dos Paes | Varejo Alimentar | SP | 15 | MobControl | 100% Rede | Rafael Mendes | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-29 | Fechado | 22500 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0019 | Bruno Reis | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Pendente | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 30.0 | Sim | 9.0 | Em andamento | Nenhuma | 3.0 | Não | 92.8 | Sim | 80.3 | 33.0 | 83.0 | 225.0 | 2.2 | 28.9 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Amarelo | 967 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  |  |  | Não | 0-Nenhuma | 938 |  |  |  | 8 | 88.9 |  |  | 2023 | 9 | 2023-09
CLI025 | Rede Econômica | Varejo Alimentar | SP | 28 | MobControl | 100% Rede | Fernanda Lima | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-09-18 | Fechado | 42000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0020 | Marcio Santana | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2023-04-30 | 2023-05-21 | 2023-06-06 | 37.0 | Sim | 16.0 | Concluído | CS | 1.0 | Não | 47.2 | Sim | 36.8 | 63.6 | 130.0 | 21.0 | 1.9 | 34.5 | [21 empty] | CS0003 | Gislaine Carvalho | 2023-06-07 | 92.0 | 71.0 | 50.1 | 47.2 | 36.8 | 63.6 | 130.0 | 21.0 |  |  |  |  | 5-CS Ativo | Verde | 1148 | 1748.57 | Não | Sim | Não | Sim | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não | 91-100 (Excelente) |  |  | Não | 1-CS | 1101 |  |  |  | 9 | 100.0 |  |  | 2023 | 3 | 2023-03
CLI026 | Grupo Flora | Farmácia | SP | 50 | MobControl | 100% Rede | Amanda Viaro | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 2025-01-20 | Perdido | 75000 | 45 | 63.0 | Não | [93 empty] | 0-Pipeline | Perdido | 977 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 9 | 2023-09
CLI027 | SuperFácil | Varejo Alimentar | SP | 18 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 2024-03-04 | Fechado | 27000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0021 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | Concluído | Pendente | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2024-06-09 | 2024-06-30 | 2024-07-11 | 32.0 | Sim | 11.0 | Atrasado | Comercial | 2.0 | Não | 60.5 | Sim | 48.2 | 44.1 | 326.0 | 272.0 | 2.0 | 29.9 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 736 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  |  |  | Não | 2-Comercial | 695 |  |  |  | 8 | 88.9 |  |  | 2024 | 4 | 2024-04
CLI028 | Rede Triunfo | Varejo Alimentar | SP | 22 | MobControl | 100% Rede | Rafael Mendes | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 2023-12-18 | Perdido | 33000 | 45 | 63.0 | Não | [93 empty] | 0-Pipeline | Perdido | 742 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Pequeno | Não | [13 empty] | 2024 | 4 | 2024-04
CLI029 | Atacado Total | Atacado | SP | 65 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2025-01-20 | 2025-02-03 |  | Negociação | 97500 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 873 | 1751.11 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 12 | 2023-12
CLI030 | Mercantil SA | Atacado | SP | 38 | MobControl | 100% Rede | Rafael Mendes | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2024-04-08 | Fechado | 57000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0022 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Pendente | Atrasado | Em andamento | Concluído | Em andamento | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 35.0 | Sim | 14.0 | Atrasado | Nenhuma | 3.0 | Não | 73.6 | Não | 43.1 | 73.6 | 197.0 | 225.0 | 3.3 | 27.5 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 1033 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não |  |  |  | Não | 0-Nenhuma | 999 |  |  |  | 5 | 55.6 |  |  | 2023 | 7 | 2023-07
CLI031 | Rede Master | Varejo Alimentar | SP | 25 | MobControl | 100% Rede | Fernanda Lima | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-27 | Fechado | 37500 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0023 | Julia Alves | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | Pendente | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | 2024-08-15 | 2024-09-05 | 2024-09-17 | 33.0 | Sim | 12.0 | Atrasado | Nenhuma | 5.0 | Não | 31.9 | Sim | 76.0 | 74.7 | 209.0 | 27.0 | 2.4 | 4.7 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 667 | 1752.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  |  |  | Não | 0-Nenhuma | 628 |  |  |  | 7 | 77.8 |  |  | 2024 | 7 | 2024-07
CLI032 | Maxxi Atacado | Atacado | GO | 55 | MobControl | 100% Rede | Amanda Viaro | 2025-02-17 | 2025-03-03 |  | Negociação | 82500 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 728 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Sudeste | R$100K-200K | Médio | Não | [13 empty] | 2024 | 5 | 2024-05
CLI033 | Distribuidora Central | Atacado | SP | 30 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 2024-07-15 | Fechado | 45000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0024 | Marcio Santana | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Em andamento | Sim | Concluído | Concluído | Atrasado | Concluído | 2024-06-23 | 2024-07-14 | 2024-07-26 | 33.0 | Sim | 12.0 | Atrasado | Comercial | 2.0 | Não | 63.0 | Não | 39.8 | 45.9 | 350.0 | 270.0 | 3.5 | 22.3 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 755 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Centro-Oeste | Até R$50K | Médio | Não |  |  |  | Não | 2-Comercial | 681 |  |  |  | 7 | 77.8 |  |  | 2024 | 4 | 2024-04
CLI034 | Rede Nordestão | Varejo Alimentar | RN | 40 | MobControl | 100% Rede | Carlos Wayand | 2025-04-07 | 2025-04-21 |  | Prospecção | 60000 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 917 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Nordeste | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2023 | 10 | 2023-10
CLI035 | Farmais | Farmácia | SP | 32 | MobConnect | Piloto | Fernanda Lima | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | Fechado | 48000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0011 | Ana Zenone | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2023-04-22 | 2023-06-14 | 34.0 | 53.0 | Sim | 19.0 | Concluído | Sim |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [30 empty] | ROLL0036 | Concluído | Em andamento | Concluído | Concluído | Concluído | 2023-06-16 | 20.0 | 29.0 | Sim | 9.0 | Em andamento | Nenhuma |  |  |  |  | 88.7 | 85.7 | 17.9 | 6.9 | [15 empty] | 4-Rollout | Amarelo | 1162 | 1000.0 | Sim | Não | Sim | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  | Não | Não |  |  |  | 1054 | 4 | 80.0 |  |  | 4 | 80.0 | 2023 | 2 | 2023-02
CLI036 | Irmãos Muffato | Varejo Alimentar | PR | 80 | MobControl | 100% Rede | Lucas Furlan | 2025-03-03 | 2025-03-17 |  | Negociação | 120000 | 45 | [95 empty] | 0-Pipeline | Pipeline | 700 | 1750.0 | Não | Não | Não | Não | Sul | R$50K-100K | Médio | Não | [13 empty] | 2024 | 6 | 2024-06
CLI037 | Hortifácil | Varejo Alimentar | SP | 12 | MobControl | 100% Rede | Carlos Wayand | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | Fechado | 18000 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0025 | Julia Alves | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | 2024-09-03 | 2024-09-24 | 2024-10-12 | 39.0 | Sim | 18.0 | Concluído | Nenhuma | 4.0 | Não | 51.6 | Sim | 79.2 | 32.0 | 283.0 | 27.0 | 3.0 | 20.5 | [21 empty] | CS0004 | Gislaine Carvalho | 2024-10-13 | 63.0 | 33.0 | 48.6 | 51.6 | 79.2 | 32.0 | 283.0 | 27.0 |  |  |  |  | 5-CS Ativo | Amarelo | 637 | 1746.67 | Não | Sim | Não | Sim | Sudeste | Até R$50K | Pequeno | Não | 61-75 (Atenção) |  |  | Não | 0-Nenhuma | 609 |  |  |  | 9 | 100.0 |  |  | 2024 | 8 | 2024-08
CLI038 | Rede Bem-Estar | Farmácia | RJ | 20 | MobConnect | Piloto | Rafael Mendes | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 2025-01-13 | Fechado | 30000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0012 | Ana Zenone | Concluído | Atrasado | Atrasado | Concluído | Concluído | Sim | 2024-02-03 | 2024-03-25 | 34.0 | 51.0 | Sim | 17.0 | Reprovado | Não | Integração falhou | [5 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [66 empty] | 2-Piloto | Vermelho | 897 | 1000.0 | Sim | Não | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não |  | Não | [5 empty] | 5 | 100.0 |  |  |  |  | 2023 | 11 | 2023-11
CLI039 | Grupo Gôndola | Varejo Alimentar | SP | 45 | MobControl | 100% Rede | Amanda Viaro | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | Fechado | 67500 | 45 | 42.0 | Sim | [27 empty] | PROJ0026 | Ana Zenone | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Atrasado | Sim | Atrasado | Concluído | Concluído | Em andamento | 2024-11-20 | 2024-12-11 | 2024-12-29 | 39.0 | Sim | 18.0 | Atrasado | CS | 3.0 | Não | 79.4 | Sim | 27.0 | 36.6 | 203.0 | 34.0 | 0.7 | 39.8 | [36 empty] | 3-Implantação MC | Vermelho | 560 | 1750.0 | Não | Sim | Não | Não | Sudeste | R$50K-100K | Médio | Não |  |  |  | Não | 1-CS | 531 |  |  |  | 6 | 66.7 |  |  | 2024 | 10 | 2024-10
CLI040 | Rede Econofort | Varejo Alimentar | MG | 16 | Terceiros | Piloto | Fernanda Lima | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 2025-02-24 | Fechado | 24000 | 45 | 42.0 | Sim |  | PROJ0013 | Pedro Costa | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Sim | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 34.0 | 47.0 | Sim | 13.0 | Reprovado | Não | Equipe não treinada |  | 7.0 | 29.0 | Não | Sim | [70 empty] | 2-Piloto | Vermelho | 1145 | 1248.0 | Sim | Não | Não | Não | Sudeste | Até R$50K | Médio | Não |  | Não | [5 empty] | 3 | 60.0 |  |  |  |  | 2023 | 3 | 2023-03

## Calendario
Data | Ano | Mes | Dia | Trimestre | Semestre | Dia_Semana | Nome_Mes | Nome_Mes_Abrev | AnoMes | AnoTrimestre | Semana_Ano | Fim_Semana
2023-01-01 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 52 | Sim
2023-01-02 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Não
2023-01-03 | 2023 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Não
2023-01-04 | 2023 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Não
2023-01-05 | 2023 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Não
2023-01-06 | 2023 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Não
2023-01-07 | 2023 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Sim
2023-01-08 | 2023 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 1 | Sim
2023-01-09 | 2023 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Não
2023-01-10 | 2023 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Não
2023-01-11 | 2023 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Não
2023-01-12 | 2023 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Não
2023-01-13 | 2023 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Não
2023-01-14 | 2023 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Sim
2023-01-15 | 2023 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 2 | Sim
2023-01-16 | 2023 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Não
2023-01-17 | 2023 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Não
2023-01-18 | 2023 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Não
2023-01-19 | 2023 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Não
2023-01-20 | 2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Não
2023-01-21 | 2023 | 1 | 21 | 1 | 1 | 6 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Sim
2023-01-22 | 2023 | 1 | 22 | 1 | 1 | 7 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 3 | Sim
2023-01-23 | 2023 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Não
2023-01-24 | 2023 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Não
2023-01-25 | 2023 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Não
2023-01-26 | 2023 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Não
2023-01-27 | 2023 | 1 | 27 | 1 | 1 | 5 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Não
2023-01-28 | 2023 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Sim
2023-01-29 | 2023 | 1 | 29 | 1 | 1 | 7 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 4 | Sim
2023-01-30 | 2023 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 5 | Não
2023-01-31 | 2023 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | Janeiro | Jan | 2023-01 | 2023-Q1 | 5 | Não
2023-02-01 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 5 | Não
2023-02-02 | 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 5 | Não
2023-02-03 | 2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 5 | Não
2023-02-04 | 2023 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 5 | Sim
2023-02-05 | 2023 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 5 | Sim
2023-02-06 | 2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Não
2023-02-07 | 2023 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Não
2023-02-08 | 2023 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Não
2023-02-09 | 2023 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Não
2023-02-10 | 2023 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Não
2023-02-11 | 2023 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Sim
2023-02-12 | 2023 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 6 | Sim
2023-02-13 | 2023 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Não
2023-02-14 | 2023 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Não
2023-02-15 | 2023 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Não
2023-02-16 | 2023 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Não
2023-02-17 | 2023 | 2 | 17 | 1 | 1 | 5 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Não
2023-02-18 | 2023 | 2 | 18 | 1 | 1 | 6 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Sim
2023-02-19 | 2023 | 2 | 19 | 1 | 1 | 7 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 7 | Sim
2023-02-20 | 2023 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Não
2023-02-21 | 2023 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Não
2023-02-22 | 2023 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Não
2023-02-23 | 2023 | 2 | 23 | 1 | 1 | 4 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Não
2023-02-24 | 2023 | 2 | 24 | 1 | 1 | 5 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Não
2023-02-25 | 2023 | 2 | 25 | 1 | 1 | 6 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Sim
2023-02-26 | 2023 | 2 | 26 | 1 | 1 | 7 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 8 | Sim
2023-02-27 | 2023 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 9 | Não
2023-02-28 | 2023 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | Fevereiro | Fev | 2023-02 | 2023-Q1 | 9 | Não
2023-03-01 | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 9 | Não
2023-03-02 | 2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 9 | Não
2023-03-03 | 2023 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 9 | Não
2023-03-04 | 2023 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 9 | Sim
2023-03-05 | 2023 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 9 | Sim
2023-03-06 | 2023 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Não
2023-03-07 | 2023 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Não
2023-03-08 | 2023 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Não
2023-03-09 | 2023 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Não
2023-03-10 | 2023 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Não
2023-03-11 | 2023 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Sim
2023-03-12 | 2023 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 10 | Sim
2023-03-13 | 2023 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Não
2023-03-14 | 2023 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Não
2023-03-15 | 2023 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Não
2023-03-16 | 2023 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Não
2023-03-17 | 2023 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Não
2023-03-18 | 2023 | 3 | 18 | 1 | 1 | 6 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Sim
2023-03-19 | 2023 | 3 | 19 | 1 | 1 | 7 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 11 | Sim
2023-03-20 | 2023 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 12 | Não
2023-03-21 | 2023 | 3 | 21 | 1 | 1 | 2 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 12 | Não
2023-03-22 | 2023 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | Março | Mar | 2023-03 | 2023-Q1 | 12 | Não